## Sheet1
WO | SMP | Site Name |  | Region | Proyecto | Sub Proyecto | GAP LOG INV HFxx | Ss Implementacion | Estado RR DEC | Integracion | Avance Doc Nokia QA | Observacion QA | Avance Doc Nokia FM | SP Rad | NDPd | Maximo | RR | Nfc Incumplidos | Alerta FC Vencido | Fecha FC SP | Fecha FC LI | Observacion Minuta | Owner | FC GAP LOG INV HFxx | GAP LOG INV HB | GAP Site Owner | Estado OTs | Modificacion Avance Doc QA | Estado General Auditoria | Observaciones Auditoria | Revisado Por: | Approval Doc by Customer
WO-LAT-1180789 | SMP-WO-0085980 | AMZ.Santa Teresita | Se radicaron pre-actas HFNI el 25 de noviembre, Se envia Feeback del 28 de octubre | Oriente | ODH_Nuevos | LTE700_Rurales | 0060.Feedback_Cita | SYF | Aprobado RR | 14/06/2021 | 0300.Pendiente devolucion material | 23/11/21 SS reporta notifi QA para hoy. 16/11/21 SS reporta radicacion en SP el 13 de nov, ya se entrego material LI e espera de firmano con nuevo FC por cambio de estado , sin embargo se indica que deben validar respuesta de LI en estado 60 (feeddback). 09/11/2021 SS manifiesta radicacion nuevamente de preactas por rechazo FC 11/11/2021, se indica que es prioridad ya que viene desde OCT con FC incumplidos. 29-10-21:LI en validacion de HW para radicacion de preactas, Nuevo FC Radicacion de preactas 031121/21-10-21:LI Entrega no exitosa, Nuevo FC Radicacion preactas 231021/07-10-21:LI A espera asignacion de cita/30-09-21:LI Iniciando proceso, A espera aprobacion de actas,rechazado por codigos SAP/16-09-21:LI A espera de cita HFNI PANALPINA/NDP OK/13-09-21:NDP se dio respuesta por parte de MR, Nuevo FC 080921/LI Radicado Rechazado nueva radicacion preactas 070921, entrega WODEN EXITOSA/26-08-21:LI Pendiente feedback de entrega material SS/NDP escalado a MR para continuar con flujo lider de cuadrilla, Pendiente generados por SO, en validacion SS, Pendiente cierre de HW, en validacion de SS/19-08-21: LI Rechazado por Codigos SAP, En validacion SS, FC Radicacion preactas 200821/NDP Pendiente cierre de HW,Pendiente flujo SO OT MAXIMO, sin FC a espera de respuesta SO/12-08-21:LI sigue pendiente asignacion de cita | 0300.Pendiente devolucion material | OK | OK | OK | OK |  | Tarea Completada | 23/11/21 | 23/11/2021 |  | SS |  | 9999.Finalizado | 0500.Interventoria_Sin_Visita | 70_PENDIENTES,63_INTERV_SO | 16/11/2021 |  |  | Alejandro Polania Delvasto
WO-LAT-1194631 | SMP-WO-0094586 | BOG.Comuneros-2 | se radica antena rechazada por codigo SAP errado en la cita del 8 de noviembre,se radica 26 de noviembre | Centro | LTE700 | LTE700 | 0060.Feedback_Cita | SYF | Aprobado RR | 23/07/2021 | 0000.Sin Radicar | 23/11/21 SS reporta proceso LI finlizado con rad Actas finales y notof a QA el dia de hoy. 16/11/21 SS reporta con radicacion en SP pendiente correo de notificacion con FC para el dia de hoy, validar estado LI por estado 60 (feedback). 09/11/21 SS manifiesta entrega de material se mantiene FC 12/11/2021 con radicacion completa. 29-10-21:Nuevo FC Radicacion Doc SP Y MAX 121121/NDP Nuevo FC 121121/LI entrega no exitosa, Nueva radicacion de preactas 281021, A espera confirmacion VG/se esta revisitando el sitio el dia 291021 tomando pendientes de calidad, RR Aprobado/21-10-21:FC de revisita a EB para tomar pendiente de calidad y documentacion 261021, FC Notificacion RR 281021, FC Radicacion Doc SP Y MAX 021121/NDP Nuevo FC 041121/LI Entrega no exitosa, FC nueva radicacion de preactas 221021/07-10-21:LI entrega no exitosa, Radicacion de preactas FC 071021/NDP Sin FC en validacion SS y VAS/30-09-21:Sitio reasignado a VAS, sin FC de radicacion Doc/16-09-21:Pendiente correccion de videos, FC Revisita 210921, Nuevo FC Radicacion Doc SP Y MAX 240921/NDP FC 270921/LI A espera asignacion de cita/09-09-21:Nuevo FC de radicacion Doc SP MAX 140921/NDP FC 150921/LI Radicacion de preactas 090921, A espera asignacion de cita/Pendiente revision de videos por parte del grupo DEC, RR Aprobado 030921/02-09-21:RR se escalo nuevamente 300821, Sin respuesta, Nuevo FC de radicacion Doc SP Y MAX 080921/NDP FC 090921/LI radicado rechazado, Nuevo FC de radicacion preactas 070921 | 0000.Sin Radicar | NOK | NOK | NOK | OK | 4 | FC Vencido | 23/11/21 | 23/11/2021 |  | SS/QA/VAS |  | 0000.PreActas_SS_E2E | 0350.Calidad_Agendamiento | 40_AGENDAMIENTO | 16/11/2021
WO-LAT-1202003 | SMP-WO-0098367 | BOG.Comuneros-2 | pendiente radicacion de documentacion en SP | Centro | LTE700 | LTE_SE_700 | 0000.PreActas_SS_E2E | SYF | Pendiente Carga RR | 23/07/2021 | 0000.Sin Radicar | 23/11/21 SS reporta proceso LI finlizado con rad Actas finales y notof a QA el dia de hoy. 16/11/21 SS reporta con radicacion en SP pendiente correo de notificacion con FC para el dia de hoy, validar estado LI por estado 60 (feedback). 09/11/21 SS manifiesta entrega de material se mantiene FC 12/11/2021 con radicacion completa. 29-10-21:Nuevo FC Radicacion Doc SP Y MAX 121121/NDP Nuevo FC 121121/LI entrega no exitosa, Nueva radicacion de preactas 281021, A espera confirmacion VG/se esta revisitando el sitio el dia 291021 tomando pendientes de calidad, RR Aprobado/21-10-21:FC de revisita a EB para tomar pendiente de calidad y documentacion 261021, FC Notificacion RR 281021, FC Radicacion Doc SP Y MAX 021121/NDP Nuevo FC 041121/LI Entrega no exitosa, FC nueva radicacion de preactas 221021/07-10-21:LI entrega no exitosa, Radicacion de preactas FC 071021/NDP Sin FC en validacion SS y VAS/30-09-21:Sitio reasignado a VAS, sin FC de radicacion Doc/16-09-21:Pendiente correccion de videos, FC Revisita 210921, Nuevo FC Radicacion Doc SP Y MAX 240921/NDP FC 270921/LI A espera asignacion de cita/09-09-21:Nuevo FC de radicacion Doc SP MAX 140921/NDP FC 150921/LI Radicacion de preactas 090921, A espera asignacion de cita/Pendiente revision de videos por parte del grupo DEC, RR Aprobado 030921/02-09-21:RR se escalo nuevamente 300821, Sin respuesta, Nuevo FC de radicacion Doc SP Y MAX 080921/NDP FC 090921/LI radicado rechazado, Nuevo FC de radicacion preactas 070921 | 0000.Sin Radicar | NOK | NOK | NOK | OK | 4 | FC Vencido | 23/11/21 | 23/11/2021 |  | SS/QA/VAS | 2022_W09 | 0000.PreActas_SS_E2E | 0350.Calidad_Agendamiento | 40_AGENDAMIENTO | 16/11/2021
WO-LAT-1204008 | SMP-WO-0100072 | BOG.Pontevedra | preguntar a miguel sobre LI | Centro | LTE700 | LTE700 | 0000.PreActas_SS_E2E | SYF | Rechazado RR | 10/08/2021 | 0000.Sin Radicar | 23/11/21 SS reporta que revision esta en manos de VAS. 16/11/21 SS reporta rad de RR el 12 de nov, con FC de SP el 19/11/21 y FC de LI 09/11/21 FC incumplidos con RR rechazado, SS se compromete a revisar en detalle para nuevos FC, se desconoce avance. 29-10-21:Nuevo FC de notificacion RR 301021, Nuevo FC Radicacion Doc SP Y MAX 051121/NDP Nuevo FC 061121/LI Radicacion de preactas 281021, A espera asignacion de cita/21-10-21:Pendiente carga de RR en SP NPO, Nuevo FC Radicacion RR 251021, Nuevo FC Radicacion Doc SP 291021/NDP Nuevo FC 291021/LI Radicacion de preactas FC 231021/07-10-21:FC Radicacion Doc SP Y MAX 151021/NDP FC 151021/LI Radicacion de preactas 151021/FC subsanacion RR 111021/Pendiente autorizacion para acceso al EB, para tomar pendiente de calidad y subsanar RR, sin respuesta de claro/30-09-21:Nuevo FC Radicacion Doc SP Y MAX 091021/RR Se debe escalar a ROM por altura de antenas, se escalara con ROM el dia 011021, FC Subsanacion RR dia 041021/NDP FC 091021/LI FC Radicacion de preactas 041021/20-09-21:RR Rechazado, en validacion SS/16-09-21:RR pendiente por revision RR, a espera respuesta DEC, Nuevo FC Radicacion Doc SP Y MAX 220921/NDP FC 220921/LI en proceso de recoleccion HW, FC Radicacion preactas 220921/09-09-21:Sigue pendiente revision RR por grupo DEC, Nuevo FC Radicacion Doc SP Y MAX 150921/NDP Pendiente por aprobacion RR y Doc, Nuevo FC 160921/LI Radicacion de preactas 090921, A espera asignacion de cita Almaviva/06-09-21:Se enviaron correccion RR, en validacion grupo DEC/RR Rechazado en validacion SS | 0000.Sin Radicar | NOK | NOK | NOK | NOK | 4 | FC Vigente | 23/11/21 | 23/11/2021 |  | SS/VAS | 2022_W09 | 0000.PreActas_SS_E2E | 0350.Calidad_Agendamiento | 40_AGENDAMIENTO | 16/11/2021
WO-LAT-1208932 | SMP-WO-0102999 | BOG.Pontevedra | preguntar a miguel sobre LI | Centro | LTE700 | LTE_SE_700 | 0000.PreActas_SS_E2E | SYF | Pendiente Carga RR | 10/08/2021 | 0000.Sin Radicar | 23/11/21 SS reporta que revision esta en manos de VAS. 16/11/21 SS reporta rad de RR el 12 de nov, con FC de SP el 19/11/21 y FC de LI 09/11/21 FC incumplidos con RR rechazado, SS se compromete a revisar en detalle para nuevos FC, se desconoce avance. 29-10-21:Nuevo FC de notificacion RR 301021, Nuevo FC Radicacion Doc SP Y MAX 051121/NDP Nuevo FC 061121/LI Radicacion de preactas 281021, A espera asignacion de cita/21-10-21:Pendiente carga de RR en SP NPO, Nuevo FC Radicacion RR 251021, Nuevo FC Radicacion Doc SP 291021/NDP Nuevo FC 291021/LI Radicacion de preactas FC 231021/07-10-21:FC Radicacion Doc SP Y MAX 151021/NDP FC 151021/LI Radicacion de preactas 151021/FC subsanacion RR 111021/Pendiente autorizacion para acceso al EB, para tomar pendiente de calidad y subsanar RR, sin respuesta de claro/30-09-21:Nuevo FC Radicacion Doc SP Y MAX 091021/RR Se debe escalar a ROM por altura de antenas, se escalara con ROM el dia 011021, FC Subsanacion RR dia 041021/NDP FC 091021/LI FC Radicacion de preactas 041021/20-09-21:RR Rechazado, en validacion SS/16-09-21:RR pendiente por revision RR, a espera respuesta DEC, Nuevo FC Radicacion Doc SP Y MAX 220921/NDP FC 220921/LI en proceso de recoleccion HW, FC Radicacion preactas 220921/09-09-21:Sigue pendiente revision RR por grupo DEC, Nuevo FC Radicacion Doc SP Y MAX 150921/NDP Pendiente por aprobacion RR y Doc, Nuevo FC 160921/LI Radicacion de preactas 090921, A espera asignacion de cita Almaviva/06-09-21:Se enviaron correccion RR, en validacion grupo DEC/RR Rechazado en validacion SS | 0000.Sin Radicar | NOK | NOK | NOK | NOK | 4 | FC Vigente | 23/11/21 | 23/11/2021 |  | SS/VAS | 2022_W09 | 0000.PreActas_SS_E2E | 0350.Calidad_Agendamiento | 40_AGENDAMIENTO | 16/11/2021
WO-LAT-1214334 | SMP-WO-0105479 | BOG.Villa Magdala | se va validar con valentina por que no se a dado cita pendiente radicar baja | Centro | LTE700 | LTE700 | 0060.Feedback_Cita | SYF | Pendiente Carga RR | 10/09/2021 | 0000.Sin Radicar | 23/11/21 SS reporta rad de RR hoy con rad preactas hoy, en seguimiento ya que estado en Sky no ha cambiado desde ultimo seg. 16/11/21 SS reporta rad de RR el 12 de nov y rad en SP 13 de nov con FC de notificacion el 17/11/21. 09/11/21 SS informa radicacion actas, pendiente carga en SP con radicacion completa, FC aun vigente para 17/11/2021. 29-10-21:RR se debe realizar revisita a EB, FC de revisita 101121, FC notificacion RR 121021, Nuevo FC Radicacion Doc SP Y MAX 171121/NDP Nuevo FC 171121/LI Radicacion de preactas 281021, A espera confirmacion radicado VG/21-10-21:nuevo FC Radicacion RR 271021, Nuevo FC Radicacion Doc SP Y MAX 301021/NDP Nuevo FC 301021/LI Nuevo FC Radicacion de preactas 261021/07-10-21:Nuevo FC Radicacion Doc SP Y MAX 131021/NDP Nuevo FC 151021/LI Nuevo FC Radicacion de preactas 131021/FC Notificacion RR 091021/30-09-21:FC Radicacion Doc SP Y MAX 091021/NDP Iniciando flujo FC 111021/LI FC Radicacion de preactas 041021/RR tomando evidecias para documentar, FC Radicacion y notificacion 041021/LI/Sin Radicar, fuera de SLAs/SiN FC de Radicacion Doc | 0000.Sin Radicar | NOK | NOK | NOK | NOK | 2 | FC Vencido | 23/11/21 | 23/11/21 |  | SS |  | 0000.PreActas_SS_E2E | 0100.Configurando_OT | 20_WAPPR | 16/11/2021
WO-LAT-1225645 | SMP-WO-0113238 | CHI.Rio Frio | radicar lo de baja | Centro | LTE2600 | RFModule2600 | 0060.Feedback_Cita | SYF | Pendiente Carga RR | 28/08/2021 | 0000.Sin Radicar | 23/11/21 SS envia notif para el da de hoy a QA, y reporta rad RR al dia de hoy. 16/11/21 SS reporta rad de RR el 12 de nov y rad en SP 13 de nov con FC de notificacion el 17/11/21. 09/11/21 Se mantiene FC de radicacion 15/11/21 revisita ya efectuada con entrega de equipos completa, SS se compromete a cumplir con FC de radicacion propuesto. 29-10-21:Se debe revisitar EB para tomar videos pendientes, FC de revisita 111121, Nuevo FC Radicacion SP Y MAX 151121/NDP Nuevo FC 151121/LI Radicacion de preactas 281121 A espera asignacion de cita/21-10-21:Pendiente aprobacion y generar TI videos, Nuevo FC Radicacion Doc SP Y MAX 271021/NDP Nuevo FC 271021/LI Radicacion preactas 271021/07-10-21:visitando sitio el dia 071021, tomando videos, se matiene FC de radicacion Doc SP Y MAX 091021/Nuevo FC NDP FC 121021/LI en validacion SS, FC Radicacion de preactas 091021/30-09-21:Nuevo FC Radicacion Doc SP Y MAX 091021/NDP sin FC/LI Nuevo FC Radicacion preactas 011021/FC de revisita 061021 Para tomar videos, pendiente cierre de HW/Pendiente tomar videos para enviar a revision del grupo DEC/ya cuenta con creacion de PO en valiacion interna de SS para generar flujos de NDP/16-09-21:FC Radicacion Doc SP Y MAX 240921/NDP en proceso de creacion y tramite de PO, en validacion SS, sin FC/LI FC Radicacion preactas 220921/Pendiente cambios de ABIA Y AMIA en EB, en proceso de instalacion, Pendiente tomar videos finales/Sin FC de Radicacion Doc/para la actividad no aplica RR pre ni post de acuerdo a Matriz de Servicios/Sin Radicar, Fuera de SLAs | 0000.Sin Radicar | NOK | NOK | NOK | NOK | 1 | FC Vencido | 26/11/21 | 23/11/21 |  | SS |  | 0000.PreActas_SS_E2E | 0050.En_Espera_RFM_1900 | 20_WAPPR | 16/11/2021
WO-LAT-1225648 | SMP-WO-0113240 | CHI.Rio Frio | radicar lo de baja | Centro | LTE2600 | 3G_RSRAN_1900 | 0000.PreActas_SS_E2E | SYF | Pendiente Carga RR | 28/08/2021 | 0000.Sin Radicar | 23/11/21 SS envia notif para el da de hoy a QA, y reporta rad RR al dia de hoy. 16/11/21 SS reporta rad de RR el 12 de nov y rad en SP 13 de nov con FC de notificacion el 17/11/21. 09/11/21 Se mantiene FC de radicacion 15/11/21 revisita ya efectuada con entrega de equipos completa, SS se compromete a cumplir con FC de radicacion propuesto. 29-10-21:Se debe revisitar EB para tomar videos pendientes, FC de revisita 111121, Nuevo FC Radicacion SP Y MAX 151121/NDP Nuevo FC 151121/LI Radicacion de preactas 281121 A espera asignacion de cita/21-10-21:Pendiente aprobacion y generar TI videos, Nuevo FC Radicacion Doc SP Y MAX 271021/NDP Nuevo FC 271021/LI Radicacion preactas 271021/07-10-21:visitando sitio el dia 071021, tomando videos, se matiene FC de radicacion Doc SP Y MAX 091021/Nuevo FC NDP FC 121021/LI en validacion SS, FC Radicacion de preactas 091021/30-09-21:Nuevo FC Radicacion Doc SP Y MAX 091021/NDP sin FC/LI Nuevo FC Radicacion preactas 011021/FC de revisita 061021 Para tomar videos, pendiente cierre de HW/Pendiente tomar videos para enviar a revision del grupo DEC/ya cuenta con creacion de PO en valiacion interna de SS para generar flujos de NDP/16-09-21:FC Radicacion Doc SP Y MAX 240921/NDP en proceso de creacion y tramite de PO, en validacion SS, sin FC/LI FC Radicacion preactas 220921/Pendiente cambios de ABIA Y AMIA en EB, en proceso de instalacion, Pendiente tomar videos finales/Sin FC de Radicacion Doc/para la actividad no aplica RR pre ni post de acuerdo a Matriz de Servicios/Sin Radicar, Fuera de SLAs | 0000.Sin Radicar | NOK | NOK | NOK | NOK | 1 | FC Vencido | 26/11/21 | 23/11/21 |  | SS | 2022_W09 | 0000.PreActas_SS_E2E | 0050.En_Espera_RFM_1900 | 20_WAPPR | 16/11/2021
WO-LAT-1180799 | SMP-WO-0085982 | CUN.Calera Mundo Nuevo |  | Centro | ODH_Nuevos | LTE700_Rurales | 0099.Procesado | SYF | Aprobado RR | 23/04/2021 | 0320.Actas con inconsistencias escalado a SS | 22/11/21 Sin envio notif a QA, estado 320 se mantiene. 16/11/21 SS con estado pendiente en subsanacion de actas, se informa para validar y enviar correo al QA para actualizacion de estado 320. 09/11/2021 SS indica que esta subsanado, pendiente cierre con LI FC 10/11/2021. 29-10-21:LI se debe validar con VG para radicacion de 2 FBBA, FC de radicacion 021121/21-10-21:LI FC Radicacion de preactas 231021/07-10-21:Nuevo FC Radicacion de preactas 091021/30-09-21:LI Radicacion de preactas FC 011021/17-09-21:LI Falta Acta con firma y sello de 2 FBBA (HFD)/16-09-21:LI se debe hacer radicacion de dos FBBC para poder radicar LI,sigue pendiente cierre de HW, a espera de respuesta/NDP FC pendiente por cierre de HW, sin FC /13-09-21:NDP sin FC a espera de respuesta por parte de grupo HW se fija un FC del dia 170921 por DZ para cierre de HW, escalado A MR por tarea lider de cuadrilla/LI Escalado A grupo HW sin respuesta desde el 200821, a espera de respuesta por parte de grupo HW se fija un FC del dia 170921 por DZ/26-08-21:LI En validacion SS a espera de Fedback/NDP En validacion SS, pendiente tarea lider de cuadrilla esclado a MR, FC 060921/19-08-21:LI Pendiente citaS de WODEN, ALMAVIVA HFNI/NDP FC 200821/12-08-21:LI FHNI entrega exitosa, Pendiente por cita Woden, Y Entrega DE 2 Tarjetas del sitio BOY. Usillo uvero, en validacion HW y LI/05-08-21:LI con cita HFNI ALMAVIVA 060821,Pendiente por cita WODEN PANALPINA/NDP sin FC en validacion de SS | 0300.Pendiente devolucion material | OK | OK | OK | OK | 1 | Tarea Completada | 23/11/21 |  | FC 280521 incumplido, SS indica nuevo FC 110621 | SS |  | 9999.Finalizado | 9999.Aceptado | 999_CLOSE | 16/11/2021 | 0200.Subsanado sin acta |  | Maria Fernanda Abello Forero
WO-LAT-1193098 | SMP-WO-0093499 | CUN.Cogua-2 | radicar lo de baja | Centro | LTE700 | LTE700 | 0060.Feedback_Cita | SYF | Rechazado RR | 19/07/2021 | 0000.Sin Radicar | 23/11/21 SS repota notifi a QA el dia de hoy con rad RR el dia de hoy. 16/11/21 ss reporta actualizacion RR el 12/12/21 09/11/2021 Pendiente actualizacion RR junto con SP nuevo FC 12/11/2021, se sugiere contemplar FC posibles y reales. 29, -10-21:RR Nuevo FC de notificacion 291021, Nuevo FC Radicacion Doc SP Y MAX 051121/NDP Nuevo FC 051121/LI Radicacion de preactas 281021, A espera asignacion de cita Almaviva/21-10-21:Pendiente realizar carga de RR en SP NPO, FC de notificacion 251021, Nuevo FC Radicacion Doc SP Y MAX 291021/NDP Nuevo FC 291021/LI Nuevo FC de radicacion Doc SP 231021/07-10-21:FC Subsanacion RR 121021, Nuevo FC Radicacion doc SP Y MAX 161021/NDP Nuevo FC 161021/LI FC Radicacion de preactas 161021/Sitio se revisito y se hicieron correccion para RR, se debe escalar nueva el 071021 a ROM para solucionar tema altura de antenas/30-09-21:Nuevo FC Radicacion Doc SP Y MAX 091021/NDP FC 111021/LI FC Radicacion de preactas 041021/FC Tentativo Subsanacion RR 061021/Escalado a ROM por altura de Antenas a espera de respuesta, se escalara nuevamente el dia 300921/16-09-21:Se revisitara EB el dia 170921, Para corregir AZ, Nuevo FC Subsanacion RR 180921, Nuevo FC Radicacion Doc SP Y MAX 240921/NDP FC 250921/LI A espera asignacion de cita (En validacion con VG SS por estado actual)/09-09-21:RR Rechazado, tramitando permisos para revisita 140921 a EB, FC Subsanacion 140921, Nuevo FC Radicacion Doc SP Y MAX 170921/NDP FC 170921/LI Radicacion de preactas 090921, A espera asignacion de cita Almaviva/02-09-21:RR se escalo nuevamente 300821, Sin respuesta | 0000.Sin Radicar | NOK | NOK | NOK | NOK | 4 | FC Vigente | 23/11/21 | 23/11/21 |  | SS/VAS |  | 0000.PreActas_SS_E2E | 0350.Calidad_Agendamiento | 40_AGENDAMIENTO | 16/11/2021
WO-LAT-1184874 | SMP-WO-0087692 | CUN.El Rosal | radicar lo de baja | Centro | LTE700 | LTE700 | 0060.Feedback_Cita | SYF | Aprobado RR | 2/06/2021 | 0000.Sin Radicar | 23/11/21 SS reporta notif a QA con rad de SP el dia de hoy. 16/11/21 rad de Sp el 13 de nov, con Fc de notificacion el dia de hoy, sin embargo se valida en SP y aun no eporta cargado, se reitera el compromiso en brindar informacion veraz al momento del seguimiento ; se reenvia mail de VAS para respyesta de SYF desde el 05 de nov. 09/11/2021 SS indica que entregaron material FC para cargar actas SP y Radicacion 10/11/2021 29-10-21:RR FC notificacion 301021, Nuevo FC Radicacion Doc SP Y MAX 051021/NDP Nuevo FC 061121/LI Radicacion de preactas 291021, A espera de confirmacion por VG/21-10-21:RR se debe enviar correo de solicitud de carga de doc en SP, FC Notificacion RR 231021, Nuevo FC Radicacion Doc SP Y MAX 271021/NDP Nuevo FC 271021/LI FC Radicacion de preactas 291021/07-10-21:LI FC Nueva radicacion de preactas 091021/Asignado a grupo VAS, sin FC de radicacion Doc/NDP en validacion SS VAS, sin FC/LI Entrega no exitosa, Nuevo FC Radicacion preacta 011021/16-09-21:Se realizo cambio de SM, escalado a SO y grupo de HW para poder hacer radicacion de LI y documentacion, a espera de respuesta por grupo HW/NDP FC A espera de carga final de documentacion , sin FC/LI A espera asignacion de cita/13-09-21:En comisionamiento Post se evidencia instalaciÃ³n de un SM Adicional, se debe escalar con ROM Y SO para aclarar el tema, FC de soluciÃ³n SS 150921/Nuevo FC Radicacion Doc SP MAX Y NDP/09-09-21:Nuevo FC de radicacion Doc SP Y MAX 100921/NDP en revision NPO Nuevo FC 130921/LI Radicacion de preactas 090921, A espera de cita Almaviva/Se hizo cambio de RF Adicional, cerrando proceso de HW (RMA) para radicar | 0000.Sin Radicar | NOK | NOK | NOK | OK | 3 | FC Vencido | 23/11/21 | 23/11/21 |  | SS |  | 9999.Finalizado | 0350.Calidad_Agendamiento | 40_AGENDAMIENTO | 16/11/2021
WO-LAT-1186590 | SMP-WO-0088518 | CUN.Serrezuela |  | Centro | LTE700 | LTE700 | 0060.Feedback_Cita | SYF | Aprobado RR | 12/06/2021 | 0320.Actas con inconsistencias escalado a SS | 22/11/21 Sin envio notif a QA, estado 320 se mantiene. 16/11/21 SS reporta que pendiente de asignacion cita, pero LI muestar estado 60 (feedback), por otro lado sigue pendiente la subsanacion remitido a SS por parte de QA por falta acta confirma y sello de 2 FBCC Y 2FBBA (HFD), se solicita reenvio de mail a QA encargado para avance. 09/11/2021 SS se compromete a rvisar subsanacion Actas pendiente FC 10/11/2021. 29-10-21:LI Nuevo FC de subsanacion 041121/21-10-21:LI FC subsanacion de carga de actas finales 231021/07-10-21:Falta acta confirma y sello de 2 FBCC Y 2FBBA (HFD), en validación SS/30-09-21:LI Entrega exitosa, en validacion QA/16-09-21:LI A espera de cita HFD/09-09-21:LI Radicacion preactas 090921, en validacion de SS por confirmar estado de la solicitud/02-09-21:LI Radicado rechazado Nuevo FC Radicacion preactas 070921/26-08-21:LI en validacion SS A espera de feedback SS/19-08-21:LI Nuevo FC Radicacion de preactas 190821/NDP OK/12-08-21:LI Entrega no exitosa, Se registro material instalado en acta de entrega, Nuevo FC de radicacion de preactas 170821/05-08-21:LI con cita 060821/26-07-21: LI Radicacion de preactas 120721, A espera de cita HFD/Subsanado OK 260721/Se generaron videos links de videos por el Grupo DEC/19-07-21:LI A espera confirmaciÃ³n VG , sin FC /12-07-21: Nueva radicacion de preactas 120721 a espera de confirmaciÃ³n VG/RR aprobado por grupo DEC /NDP FC 160721/08-07-21:Se envio correo de radicacion Doc SP 080721//28-06-21: Radicacion preactas 280621, A espera confirmacion VG | 0300.Pendiente devolucion material | OK | OK | OK | OK | 1 | Tarea Completada | 23/11/21 | 23/11/2021 |  | SS |  | 9999.Finalizado | 0600.Pendientes_Interventoria | 70_PENDIENTES | 16/11/2021 | 0200.Subsanado sin acta |  | Maria Fernanda Abello Forero
WO-LAT-1215396 | SMP-WO-0105981 | MAI.Divino Nino | penditente validar con bodega barranquillas | Costa | LTE2600 | RSH | 0000.PreActas_SS_E2E | SYF | Pendiente Carga RR | 13/07/2021 | 0000.Sin Radicar | 23/11/21 SS reporta sin avance. 16/11/21 SS reporta FC para RR para 18/11/21, Fc de SP para el 20/11/21 y Fc de LI para el 20/11/21. 09/11/21 SS indica que esta todo listo para radicacion completa con FC para 10/11/21. 29-10-21:Nuevo FC Radicacion Doc SP Y MAX 021121/NDP Nuevo FC 031121/LI FC Radicacion de preactas 021121/21-10-21:Nuevo FC de radicacion Doc SP Y MAX 271021/NDP Nuevo FC 271021/LI FC Radicacion de preactas 271021/07-10-21:Nuevo FC Radicacion Doc SP Y MAX 111021/LI FC Radicacion preactas 111021/ NDP iniciando flujo Nuevo FC 131021/30-09-21:Nuevo FC Radicacion Doc SP Y MAX 051021/LI Nuevo FC Radicacion de preactas 011021/Pendiente TI de videos/NDP, ya cuenta con creacion de PO en valiacion interna de SS para generar flujos de NDP/16-09-21:FC Radicacion Doc SP Y MAX 240921/NDP en proceso de creacion y tramite de PO, en validacion SS, sin FC/LI FC Radicacion de preactas HFD 200921/09-09-21:para la actividad no aplica RR pre ni post de acuerdo a Matriz de Servicios, se debe validar por parte de SS hace cuando el grupo DEC les solicito RR post para la actividad/Sin Radicar, Fuera de SLAs/En proceso de documentacion, sin FC de radicacion Documentantacion/LI Radicacion de preactas FC 130921 HFD, Radicacion preactas FHNI Rechazado, FC Radicacion preactas 130921 | 0000.Sin Radicar | NOK | NOK | NOK | NOK | 4 | FC Vigente | 29/11/21 | 29/11/21 |  | SS | 2022_W09 | 0000.PreActas_SS_E2E | 0050.En_Espera_RFM_1900 | 20_WAPPR | 16/11/2021
WO-LAT-1215693 | SMP-WO-0106155 | MAI.Divino Nino | penditente validar con bodega barranquillas | Costa | LTE2600 | 3G_RSRAN_1900 | 0000.PreActas_SS_E2E | SYF | Pendiente Carga RR | 11/08/2021 | 0000.Sin Radicar | 23/11/21 SS reporta sin avance. 16/11/21 SS reporta FC para RR para 18/11/21, Fc de SP para el 20/11/21 y Fc de LI para el 20/11/21. 09/11/21 SS indica que esta todo listo para radicacion completa con FC para 10/11/21. 29-10-21:Nuevo FC Radicacion Doc SP Y MAX 021121/NDP Nuevo FC 031121/LI FC Radicacion de preactas 021121/21-10-21:Nuevo FC de radicacion Doc SP Y MAX 271021/NDP Nuevo FC 271021/LI FC Radicacion de preactas 271021/07-10-21:Nuevo FC Radicacion Doc SP Y MAX 111021/LI FC Radicacion preactas 111021/ NDP iniciando flujo Nuevo FC 131021/30-09-21:Nuevo FC Radicacion Doc SP Y MAX 051021/LI Nuevo FC Radicacion de preactas 011021/Pendiente TI de videos/NDP, ya cuenta con creacion de PO en valiacion interna de SS para generar flujos de NDP/16-09-21:FC Radicacion Doc SP Y MAX 240921/NDP en proceso de creacion y tramite de PO, en validacion SS, sin FC/LI FC Radicacion de preactas HFD 200921/09-09-21:para la actividad no aplica RR pre ni post de acuerdo a Matriz de Servicios, se debe validar por parte de SS hace cuando el grupo DEC les solicito RR post para la actividad/Sin Radicar, Fuera de SLAs/En proceso de documentacion, sin FC de radicacion Documentantacion/LI Radicacion de preactas FC 130921 HFD, Radicacion preactas FHNI Rechazado, FC Radicacion preactas 130921 | 0000.Sin Radicar | NOK | NOK | NOK | NOK | 4 | FC Vigente | 29/11/21 | 29/11/21 |  | SS | 2022_W09 | 0000.PreActas_SS_E2E | 0050.En_Espera_RFM_1900 | 20_WAPPR | 16/11/2021
WO-LAT-1215398 | SMP-WO-0105982 | MAI.Maicaito | penditente validar con bodega barranquillas | Costa | LTE2600 | RSH | 0000.PreActas_SS_E2E | SYF | Aprobado RR | 28/07/2021 | 0000.Sin Radicar | 23/11/21 SS reporta nuevo FC de rad, sin avance. 16/11/21 SS reporta rad de preactas el 12 nov sin embargo se encuentra pendiente en SkyTools, se solicita seguimiento ya que de acuerdo a validacion con LI no existe carga, FC para hoy, Fc de rad SP el 19/11/21. 09/11/21 SS no pudo radicar por cambio de bodega, solicito cita para entrega, pendiente agendamiento 09/11/21, FC radicacion preactas 16/11/21 y FC de radicacion completa 9/11/21. 29-10-21:Nuevo FC Radicacion Doc SP Y MAX 041121/NDP Nuevo FC 051121/LI en validacion de material ya que el HW se encuentra en bodega barranquilla a espera de feedback para radicar, FC Radicacion preactas 041121/21-10-21:Nuevo FC de radicacion Doc SP Y MAX 271021/NDP Nuevo FC 271021/LI FC Radicacion de preactas 271021/07-10-21:Nuevo FC Radicacion Doc SP Y MAX 111021/LI FC Radicacion preactas 111021/ NDP iniciando flujo Nuevo FC 131021/30-09-21:Nuevo FC Radicacion Doc SP Y MAX 051021/LI Nuevo FC Radicacion de preactas (Adicional) 011021/Pendiente actualizacion videos se esclara al grupo DEC el dia 300921/NDP, ya cuenta con creacion de PO en valiacion interna de SS para generar flujos de NDP/16-09-21:FC Radicacion Doc SP Y MAX 240921/NDP en proceso de creacion y tramite de PO, en validacion SS, sin FC/LI Pendiente confirmacion de cita paras HFNI/09-09-21:para la actividad no aplica RR pre ni post de acuerdo a Matriz de Servicios, se debe validar por parte de SS hace cuando el grupo DEC les solicito RR post para la actividad/Sin Radicar, Fuera de SLAs/En proceso de docuementacion, sin FC de radicacion Documentantacion/LI Radicacion de preactas FC 130921 HFD, Radicacion preactas FHNI Rechazado, FC Radicacion preactas 130921 | 0000.Sin Radicar | NOK | NOK | NOK | OK | 4 | FC Vigente | 25/11/2021 | 25/11/2021 |  | SS | 2022_W09 | 0000.PreActas_SS_E2E | 0050.En_Espera_RFM_1900 | 20_WAPPR | 16/11/2021
WO-LAT-1215694 | SMP-WO-0106156 | MAI.Maicaito | penditente validar con bodega barranquillas | Costa | LTE2600 | 3G_RSRAN_1900 | 0099.Procesado | SYF | Pendiente Carga RR | 28/07/2021 | 0000.Sin Radicar | 23/11/21 SS reporta nuevo FC de rad, sin avance. 16/11/21 SS reporta rad de preactas el 12 nov sin embargo se encuentra pendiente en SkyTools, se solicita seguimiento ya que de acuerdo a validacion con LI no existe carga, FC para hoy, Fc de rad SP el 19/11/21. 09/11/21 SS no pudo radicar por cambio de bodega, solicito cita para entrega, pendiente agendamiento 09/11/21, FC radicacion preactas 16/11/21 y FC de radicacion completa 9/11/21. 29-10-21:Nuevo FC Radicacion Doc SP Y MAX 041121/NDP Nuevo FC 051121/LI en validacion de material ya que el HW se encuentra en bodega barranquilla a espera de feedback para radicar, FC Radicacion preactas 041121/21-10-21:Nuevo FC de radicacion Doc SP Y MAX 271021/NDP Nuevo FC 271021/LI FC Radicacion de preactas 271021/07-10-21:Nuevo FC Radicacion Doc SP Y MAX 111021/LI FC Radicacion preactas 111021/ NDP iniciando flujo Nuevo FC 131021/30-09-21:Nuevo FC Radicacion Doc SP Y MAX 051021/LI Nuevo FC Radicacion de preactas (Adicional) 011021/Pendiente actualizacion videos se esclara al grupo DEC el dia 300921/NDP, ya cuenta con creacion de PO en valiacion interna de SS para generar flujos de NDP/16-09-21:FC Radicacion Doc SP Y MAX 240921/NDP en proceso de creacion y tramite de PO, en validacion SS, sin FC/LI Pendiente confirmacion de cita paras HFNI/09-09-21:para la actividad no aplica RR pre ni post de acuerdo a Matriz de Servicios, se debe validar por parte de SS hace cuando el grupo DEC les solicito RR post para la actividad/Sin Radicar, Fuera de SLAs/En proceso de docuementacion, sin FC de radicacion Documentantacion/LI Radicacion de preactas FC 130921 HFD, Radicacion preactas FHNI Rechazado, FC Radicacion preactas 130921 | 0000.Sin Radicar | NOK | NOK | NOK | NOK | 3 | FC Vigente | 25/11/2021 |  |  | SS |  | 0000.PreActas_SS_E2E | 0050.En_Espera_RFM_1900 | 20_WAPPR | 16/11/2021
WO-LAT-1180254 | SMP-WO-0085718 | PUT.San Luis |  | SurOccidente | ODH_Nuevos | LTE700_Rurales | 0000.PreActas_SS_E2E | SYF | Aprobado RR | 2/07/2021 | 0000.Sin Radicar | 23/11/21 SS reporta nuevo FC rad de SP, sin avance. 16/11/21 SS reporta que 09/11/2021 SS manifiesta ya entrego material ALMAVIVA FC Preactas 12 NOV. 29-10-21, NO se tiene info respecto a VIDEOS para NDPD OK, pend FC (falta compañamiento):Pendiente relacionar serial de bateria en comisionamiento POST, Nuevo FC Radicacion Doc SP Y MAX 021221/NDP Nuevo FC 031121/LI Radicacion de preactas para bateria desmontada, HFD Y HFNI y H Diagnostico 281021,en validacion VG y Luis M/21-10-21:Pendiente aval DEC para generar videos TI,Se debe escalar por SS para solucionar relacion de serial baterial hen instalacion de la misma, sin FC de radicacion Documentacion/LI sin FC de radicacion/NDP sin FC/07-10-21:Sin FC de radicacion Doc SP Hasta solucionar serial en comisionamiento (Bateria perdida), en validacion SS, sin FC de solucion/NDP Pendiente aprobacion videos y carga de doc Post,sin FC /LI Sin FC Radicacion preactas/30-09-21:Sin FC de radicacion Doc SP Hasta solucionar serial en comisionamiento/escalado a grupo HW por cruce de Seriales en comisionamiento, escalado a DZ en evaluacion /Pendiente TI videos se esclara el dia 300921/16-09-21:Pendiente por TI de videos Nuevo FC Radicacion Doc SP MAX 210921/NDP FC 210921/LI Pendiente recoleccion total de HW, 210921/13-09-21:RR Aprobado/10-09-21:Se enviaron correcciones RR 100921, en validacion grupo DEC/06-09-21:RR Rechazado, en validacion SS/02-09-21:Cuadrilla en Campo, terminando instalacion en EB, FC Radicacion RR 270821, Nuevo FC de Radiacion Doc SP Y MAX 080921/NDP Iniciando Flujo FC 060921/LI en validacion SS para retiro de material FC Radicacion de preactas 020921/19-08-21:sitio no se ha visitado, no se visitara sitio hasta agendar cita SO NAR.Santa Anita y entregar,para terminar intalacion de HW y tomar RR final,Sin FC Radicacion Doc/NDP sin FC /LI Sin FC pendiente por Revisita/12-08-21: FC notificacion RR grupo DEC 210821, FC Radicacion Doc SP Y MAX 250821/NDP sin FC iniciando flujo/sigue pendiente por realizar instalacion de HW FC de revisita e instalacion 200821/LI sin FC hasta terminar intalacion en sitio/05-08-21:pendiente enviar HW para terminar instalacion en sitio 040821,Nuevo FC de radicacion Doc SP y MAX 090821/NDP FC 090821/LI sin FC pendiente recolecciÃ³n de material para envio a bodega | 0000.Sin Radicar | NOK | NOK | NOK | OK | 4 | FC Vencido | 25/11/2021 | 25/11/2021 |  | SS | 2022_W09 | 0000.PreActas_SS_E2E | 0600.Pendientes_Interventoria | 999_CLOSE,70_PENDIENTES | 16/11/2021
WO-LAT-1194666 | SMP-WO-0094593 | SOA.Icollantas |  | Centro | LTE700 | LTE700 | 0060.Feedback_Cita | SYF | Rechazado RR | 1/07/2021 | 0000.Sin Radicar | 23/11/21 SS reporta paso al VAS en seguimiento. 16/11/21 SS reporta FC de RR para 18/11/21, Fc de SP para el 20/11/21 y FC LI fecha de hoy poir estado 60 (feedback).09/11/21 SS no reporta FC, pendiente conocer respuesta de VAS para revisita, RR rechazado. 29-10-21:FC de revisita 101121, Para realziar ajustes de AZ, FC Notificacion RR 121121, Nuevo FC Radicacion Doc SP Y MAX 181121/NDP FC 181121/LI FC notificacion y carga de actas finales 021121/21-10-21:se debe validar estado actual de RR para confirmar con VAS si se tiene que hacer revisita para realizar correcciones, FC de solucion 221021, Sin FC de radicacion Docmentacion/LI en validacion SS para brindar feedback actual del material entregado en bodega/07-10-21:No se ha podido corregir AZ de 30 °,escalado a ROM sin respuesta al dia 071021, Sin FC subsancion RR, sin FC Radicacion Doc/LI Nuevo FC Radicacion de preactas 091021/NDP Sin FC/30-09-21:Sin FC de subsanacion RR/Sin FC de radicacion Doc SP, MAX y NDP/LI entrega exitosa, A espera notificacion SS/No se ha podido corregir AZ, escalado a ROM, se escalara nuevamente a ROM nuevamente el dia 300921/16-09-21:RR FC Subsanacion 160921, Nuevo FC Radicacion Doc SP Y MAX 220921/NDP FC 230921/LI A espera asignacion de cita/09-09-21:Nuevo FC Radicacion Doc SP Y MAX 150921/NDP Nuevo FC 160921/LI Radicacion de preactas 090921, A espera asignacion de cita Almaviva | 0000.Sin Radicar | NOK | NOK | NOK | NOK | 3 | FC Vencido | 29/11/2021 | 29/11/2021 |  | SS/VAS |  | 9999.Finalizado | 0350.Calidad_Agendamiento | 40_AGENDAMIENTO | 16/11/2021
WO-LAT-1215549 | SMP-WO-0106055 | SOA.Mercurio |  | Centro | LTE2600 | RSH | 0000.PreActas_SS_E2E | SYF | Pendiente Carga RR | 15/08/2021 | 0000.Sin Radicar | 23/11/21 reporta sin avance. 16/11/21 SS reporta rad de RR el 18/11/21, con Fc de SP 20/11/21 y FC LI el 20/11/21. 09/11/21 Nuevo FC de radicacion completa para 12/11/21. 29-10-21:Se debe realizar Revisita para tomar videso pendientes, FC revisita 111121, Nuevo FC Radicacion Doc SP Y MAX 151121/NDP Nuevo FC 151121/LI Nuevo FC Radicacion de preactas 051121/21-10-21:Pendiente aprobacion y generar TI videos, Nuevo FC Radicacion Doc SP Y MAX 271021/NDP Nuevo FC 271021/LI Radicacion preactas 271021/07-10-21:FC Radicacion Doc SP Y MAX 111021/NDP FC 131021/LI FC Radicacion preactas 111021/30-09-21:FC Radicacion Doc Y SP 091021/FC revisita 061021, Pendiente tomar videos para enviar a revision/NDP, ya cuenta con creacion de PO en valiacion interna de SS para generar flujos de NDP/LI Nuevo FC radicacion de preactas 011021/16-09-21:FC Radicacion Doc SP Y MAX 240921/NDP en proceso de creacion y tramite de PO, en validacion SS, sin FC/LI Pendiente confirmacion de cita paras HFNI/09-09-21:para la actividad no aplica RR pre ni post de acuerdo a Matriz de Servicios, se debe validar por parte de SS hace cuando el grupo DEC les solicito RR post para la actividad/Sin Radicar, Fuera de SLAs/En proceso de docuementacion, sin FC de radicacion Documentantacion/LI Radicacion de preactas FC 130921 HFD, Radicacion preactas FHNI Rechazado, FC Radicacion preactas 130921 | 0000.Sin Radicar | NOK | NOK | NOK | NOK | 4 | FC Vigente | 29/11/2021 | 29/11/2021 |  | SS | 2022_W09 | 0000.PreActas_SS_E2E | 0050.En_Espera_RFM_1900 | 20_WAPPR | 16/11/2021
WO-LAT-1215743 | SMP-WO-0106201 | SOA.Mercurio |  | Centro | LTE2600 | 3G_RSRAN_1900 | 0000.PreActas_SS_E2E | SYF | Pendiente Carga RR | 15/08/2021 | 0000.Sin Radicar | 23/11/21 SS reporta rad de RR hoy con rad preactas hoy, en seguimiento ya que estado en Sky no ha camb desde ult seguimiento. 16/11/21 SS reporta rad de RR el 18/11/21, con Fc de SP 20/11/21 y FC LI el 20/11/21. 09/11/21 Nuevo FC de radicacion completa para 12/11/21. 29-10-21:Se debe realizar Revisita para tomar videso pendientes, FC revisita 111121, Nuevo FC Radicacion Doc SP Y MAX 151121/NDP Nuevo FC 151121/LI Nuevo FC Radicacion de preactas 051121/21-10-21:Pendiente aprobacion y generar TI videos, Nuevo FC Radicacion Doc SP Y MAX 271021/NDP Nuevo FC 271021/LI Radicacion preactas 271021/07-10-21:FC Radicacion Doc SP Y MAX 111021/NDP FC 131021/LI FC Radicacion preactas 111021/30-09-21:FC Radicacion Doc Y SP 091021/FC revisita 061021, Pendiente tomar videos para enviar a revision/NDP, ya cuenta con creacion de PO en valiacion interna de SS para generar flujos de NDP/LI Nuevo FC radicacion de preactas 011021/16-09-21:FC Radicacion Doc SP Y MAX 240921/NDP en proceso de creacion y tramite de PO, en validacion SS, sin FC/LI Pendiente confirmacion de cita paras HFNI/09-09-21:para la actividad no aplica RR pre ni post de acuerdo a Matriz de Servicios, se debe validar por parte de SS hace cuando el grupo DEC les solicito RR post para la actividad/Sin Radicar, Fuera de SLAs/En proceso de docuementacion, sin FC de radicacion Documentantacion/LI Radicacion de preactas FC 130921 HFD, Radicacion preactas FHNI Rechazado, FC Radicacion preactas 130921 | 0000.Sin Radicar | NOK | NOK | NOK | NOK | 2 | FC Vigente | 23/11/21 | 23/11/21 |  | SS | 2022_W09 | 0000.PreActas_SS_E2E | 0050.En_Espera_RFM_1900 | 20_WAPPR | 16/11/2021
WO-LAT-1184908 | SMP-WO-0087702 | SOA.Soacha-2 |  | Centro | LTE700 | LTE700 | 0060.Feedback_Cita | SYF | Aprobado RR | 1/06/2021 | 0000.Sin Radicar | 23/11/21 reporta sin avnce, en seguimento con nuevo FC. 16/11/21 SS reporta FC rad de SP el 18/11/21 con FC de LI el dia de hoy por estado 60 (feedback), se reenvia mail de VAS para respyesta de SYF desde el 05 de nov. 09/11/21 SS reporta nuevo FC de radicacion completa para 12/11/21. 29-10-21:Nuevo FC Radicacion Doc SP Y MAX 021121/NDP nuevo FC 021121/LI FC de notificacion y carga de actas finales en SP 021121/21-10-21:RR Aprobado, Nuevo FC Radicacion Doc SP Y MAX 261021/NDP Nuevo FC 281021/LI FC Notifacion de actas finales en SP 251021/LI cuenta con entrega exitosa, FC Notificacion SS 251021/07-10-21:LI FC Nueva radicacion de preactas 091021/Asignado a grupo VAS, sin FC de radicacion Doc/NDP en validacion SS VAS, sin FC/30-09-21:Asignado a grupo VAS, sin FC de radicacion Doc/LI Entrega exitosa, a espera notificacion SS/NDP Sin FC pendiente aporbacion RR/16-09-21:RR FC Subsanacion 160921, Nuevo FC Radicacion Doc SP Y MAX 220921/NDP FC 230921/LI A espera asignacion de cita Almaviva/:RR FC subsanacion 160921, N/13-09-21:RR Rechazado FC Subsanacion RR 150921, Nuevo FC Radicacion Doc SP Y MAX 180921/NDP 180921/LI A espera de cita almaviva | 0000.Sin Radicar | NOK | NOK | NOK | OK | 4 | FC Vencido | 25/11/2021 | 25/11/2021 |  | SS/VAS |  | 9999.Finalizado | 0100.Configurando_OT | 30_INSTALADOR | 16/11/2021